## Resumen
Plan de implementación — Acabados Monza
Orden sugerido para ejecutar cambios del Excel, imágenes y contenido web.
Orden | Fase | Qué se hace | Por qué va primero | Resultado esperado | Estado | KPIs
1 | Limpiar Excel | Convertir el Excel en checklist, mapa de secciones y contenido corregido. | Evita subir assets sin saber dónde van. | Checklist listo para ejecutar. | Listo | Total tareas | 21
2 | Assets principales | Subir logo limpio, hero, flotilla, 6 productos, materiales y equipo. | Las fotos afectan el layout; no conviene dejarlas al final. | Sitio deja de verse como wireframe. | Por hacer | Por hacer | 20
3 | Home / Inicio | Actualizar hero, redes, flotilla, Línea Golden, fichas técnicas y CTA. | Es la primera impresión del cliente. | Home presentable y vendible. | Por hacer | En proceso | 1
4 | Productos / Catálogo | Armar catálogo por categorías, con descripciones cortas y links a asesoría. | Es la parte más densa; requiere orden. | Catálogo navegable. | Por hacer | Listo | 0
5 | Línea Golden | Crear sección destacada/página con productos premium. | Tiene valor comercial separado. | Bloque premium de alto impacto. | Por hacer
6 | Aplicaciones | Agregar instrucciones de crema, spray, colores y foto de materiales. | Explica uso real y reduce dudas. | Sección educativa/técnica. | Por hacer
7 | Nosotros | Subir historia, misión, visión y valores corregidos. | Da confianza B2B. | Empresa más sólida. | Por hacer
8 | Contacto | Actualizar correos, teléfonos, redes, vendedores y foto de equipo. | Cierra la conversión. | Contacto completo. | Por hacer
9 | QA final | Revisar móvil, links, WhatsApp, formularios, compresión e imágenes. | Evita entregar con detalles rotos. | Web lista para presentar. | Por hacer

## Checklist
Checklist maestro
Tareas convertidas desde el Excel del cliente y el estado visual actual de la web.
ID | Sección | Cambio / tarea | Fuente | Prioridad | Estado | Componente | Asset requerido | Nota / copy sugerido
MON-001 | Global | Corregir logo roto en header y footer. | Revisión web | Alta | Por hacer | Header/Footer | logo claro + logo oscuro | Usar versión limpia en header claro y versión blanca/cian en footer oscuro.
MON-002 | Global | Agregar enlaces a TikTok y Facebook. | INICIO / CONTACTOS | Alta | Por hacer | Top bar/Footer | Iconos RRSS | Corregir texto: Facebook, TikTok.
MON-003 | Inicio | Insertar foto de flotilla en el hero como fondo/imagen secundaria. | INICIO fila 12 | Alta | Por hacer | Hero | flotilla-monza.webp | Usar transparencia/degradado; no debe competir con productos.
MON-004 | Inicio | Reemplazar placeholders del hero por composición real de productos. | Revisión web | Alta | Por hacer | Hero | hero-productos.webp | Mantener texto H1 en HTML, no como imagen.
MON-005 | Inicio | Agregar acceso visible a Línea Golden. | INICIO fila 6 | Alta | Por hacer | Home / Nav / CTA | golden-line.webp | Puede ser una sección destacada antes del catálogo.
MON-006 | Inicio | Agregar acceso visible a Fichas Técnicas. | INICIO fila 6 / FICHAS TECNICAS | Media | Por hacer | Home / Nav / CTA | PDFs pendientes | No publicar PDFs hasta que el cliente los envíe.
MON-007 | Productos | Rehacer cards con imágenes reales/generadas, sin iconos/textos incrustados de la web. | Revisión web | Alta | En proceso | Cards de producto | 6 imágenes producto | El texto de cada card debe vivir en HTML; la imagen solo muestra producto/envase.
MON-008 | Productos | Armar catálogo por categorías: Spray, Cremas, Lavadores, etc. | CATALOGO DE PRODUCTOS | Alta | Por hacer | Catálogo | Opcional por categoría | No mostrar todo en home; usar categorías y búsqueda/filtro si existe.
MON-009 | Línea Golden | Crear sección/página propia para Línea Golden. | LINEA GOLDEN | Alta | Por hacer | Sección premium | imágenes Golden | Naming corregido: Línea Golden, Velvet, Belle Lux 204.
MON-010 | Aplicaciones | Agregar bloque de aplicación de crema. | APLICACIONES | Media | Por hacer | Aplicaciones | aplicacion-crema.webp | Copy técnico resumido para web.
MON-011 | Aplicaciones | Agregar bloque de aplicación de spray. | APLICACIONES | Media | Por hacer | Aplicaciones | aplicacion-spray.webp | Copy técnico resumido para web.
MON-012 | Aplicaciones | Agregar bloque/galería de colores. | APLICACIONES | Media | Por hacer | Colores | muestrario-colores.webp | Puede ser grid de tonos con nombres si los proporcionan.
MON-013 | Aplicaciones | Insertar otra foto de materiales. | APLICACIONES fila 23 | Media | Por hacer | Galería | materiales-extra.webp | Pendiente de asset o generar uno limpio.
MON-014 | Nosotros | Subir descripción de empresa corregida. | NOSOTROS | Media | Por hacer | Nosotros | foto-equipo.webp | Reducir texto para que no se vuelva mural. El texto largo puede ir en página Nosotros.
MON-015 | Nosotros | Corregir misión, visión y valores. | NOSOTROS | Media | Por hacer | Nosotros | N/A | Misión: 'Brindar soluciones...'; 'realcen' la estética; 'Orientación al cliente'.
MON-016 | Contacto | Actualizar teléfonos y correo principal. | CONTACTOS | Alta | Por hacer | Contacto/Footer | N/A | Correo: acabadosmonza@outlook.com. Tel: +52 477 394 8872 / +52 477 715 7252.
MON-017 | Contacto | Agregar correos y teléfonos de vendedores. | CONTACTOS filas 55-56 | Media | Por hacer | Contacto/Vendedores | fotos vendedores | Piden imagen de cada vendedor con correo y teléfono.
MON-018 | Contacto | Agregar foto de equipo. | CONTACTOS fila 12 | Media | Por hacer | Contacto/Nosotros | foto-equipo.webp | Si no hay foto limpia, usar la existente con tratamiento visual.
MON-019 | QA | Comprimir imágenes y exportar WebP. | Revisión técnica | Alta | Por hacer | Performance | Todas las imágenes | Evitar screenshots completos como secciones.
MON-020 | QA | Probar responsive móvil. | Revisión técnica | Alta | Por hacer | Responsive | N/A | Header, cards, catálogo, formularios y CTA WhatsApp.
MON-021 | QA | Revisar links de WhatsApp, redes y formularios. | Revisión técnica | Alta | Por hacer | Conversión | N/A | Todos los CTA deben llevar al canal correcto.

## Mapa Web
Mapa de secciones web
Qué debe tener cada sección, con CTA y assets necesarios.
Sección | Objetivo | Contenido principal | CTA | Assets necesarios | Estado | Notas
Inicio / Hero | Explicar rápido qué vende Monza y activar asesoría. | H1, subtítulo, productos, flotilla, beneficios. | Ver catálogo / Solicitar asesoría | hero-productos.webp, flotilla-monza.webp | Por hacer | La imagen de flotilla va tenue; los productos son protagonistas.
Productos destacados | Mostrar 6 productos principales sin saturar. | Eco Shine 25, Datil-MA/MQ, Valencia Cream, Humecta 800, Defender, Tinta Cantos. | Solicitar información | 6 imágenes limpias sin texto web incrustado | En proceso | El copy se pone en HTML, no dentro de imagen.
Catálogo | Organizar el catálogo completo por familias. | Spray, Cremas, Lavadores/Limpiadores, Fijatonos, Grasos, Reparadores, Marroquinera, Pre-acabados, Auxiliares, Pre-formas. | Cotizar / Pedir asesoría | Fotos por categoría opcionales | Por hacer | Ideal con filtros por categoría.
Línea Golden | Presentar línea premium/diferenciada. | Barcelona Cream, Evolux Shine 1210, Velvet, Belle Lux 204, Graso Sport. | Conocer Línea Golden / Solicitar asesoría | Assets Golden | Por hacer | Sección con look más premium, no solo otra card.
Aplicaciones | Educar sobre uso correcto de productos. | Crema, Spray, colores, materiales. | Ver aplicaciones / Solicitar ficha técnica | aplicacion-crema, aplicacion-spray, materiales-extra | Por hacer | Usar texto técnico resumido.
Nosotros | Dar confianza de empresa local/industrial. | Historia, misión, visión y valores. | Contactar equipo | foto-equipo.webp | Por hacer | Texto largo puede ir dividido en cards.
Fichas técnicas | Descargar/solicitar información técnica. | PDFs o solicitud de fichas. | Solicitar fichas técnicas | PDFs pendientes | Bloqueado | El Excel dice que enviarán archivos.
Contacto | Convertir prospectos a WhatsApp/correo. | Teléfonos, correos, vendedores, redes, formulario. | Solicitar asesoría | fotos vendedores, foto equipo | Por hacer | Agregar vendedores si cliente manda fotos.

## Assets
Mapa de assets
Archivos que conviene preparar antes de implementar para que la web no vuelva a verse como wireframe.
Archivo sugerido | Sección | Tipo | Origen | Prioridad | Estado | Uso exacto | Notas
logo-monza-claro.png | Global | Logo | Ya trabajado | Alta | Listo | Header claro | Usar sin fondo gris ni borde sucio.
logo-monza-oscuro.png | Global | Logo | Ya trabajado | Alta | Listo | Footer oscuro | Blanco/cian para fondo azul marino.
hero-productos.webp | Inicio | Imagen | Generada | Alta | Listo | Lado derecho hero | Sin H1 ni textos de interfaz.
flotilla-monza.webp | Inicio | Foto | Cliente/IA | Alta | Pendiente | Fondo tenue en hero | Recortar marca de agua si existe.
producto-eco-shine-25.webp | Productos | Imagen producto | Generar | Alta | Listo | Card Eco Shine 25 | Solo producto/envase; texto del producto en el envase sí.
producto-datil-ma-mq.webp | Productos | Imagen producto | Generar | Alta | Listo | Card Datil-MA/MQ | Solo producto/envase; sin iconos de web.
producto-valencia-cream.webp | Productos | Imagen producto | Generar | Alta | Pendiente | Card Valencia Cream | Falta generar individual.
producto-humecta-800.webp | Productos | Imagen producto | Generar | Alta | Listo | Card Humecta 800 | Solo envase + piel.
producto-defender.webp | Productos | Imagen producto | Generar | Alta | Listo | Card Defender | Solo envase + zapato.
producto-tinta-cantos.webp | Productos | Imagen producto | Generar | Alta | Listo | Card Tinta Cantos | Solo envase + tacón/cantos.
aplicacion-crema.webp | Aplicaciones | Imagen | Generar/foto real | Media | Pendiente | Bloque crema | Mostrar aplicación con esponja fina.
aplicacion-spray.webp | Aplicaciones | Imagen | Generar/foto real | Media | Pendiente | Bloque spray | Mostrar pistola de aire a distancia.
muestrario-colores.webp | Aplicaciones | Imagen | Generada/foto real | Media | Pendiente | Muestrario de tonos | Puede salir de imagen de pieles.
materiales-extra.webp | Aplicaciones | Foto | Cliente/Generar | Media | Pendiente | Foto materiales | Pedido explícito en Excel.
foto-equipo.webp | Nosotros/Contacto | Foto | Cliente | Media | Pendiente | Equipo y confianza | Si foto no es buena, usar con card/degradado.
vendedor-1.webp | Contacto | Foto vendedor | Cliente | Baja | Bloqueado | Tarjetas de vendedores | Depende de que cliente envíe fotos.
ficha-tecnica-pdf.zip | Fichas técnicas | PDFs | Cliente | Media | Bloqueado | Descargas o solicitud | El Excel dice: ENVIO ARCHIVOS.

## Catalogo limpio
Catálogo limpio
Familias de producto y descripciones extraídas del Excel, listas para maquetar en la web.
Categoría | Subtipo | Descripción para web | Claves / productos | Uso recomendado en web | Notas
SPRAY | Solvente | Fórmula a base de butiratos, disolventes y modificadores de tacto para acabados resistentes, duraderos y con protección contra rayos UV. | 11-1 Neutro Belle Lux; 47-7 Neutro Belle Lux; 02-0 Brillo Gloss; WXMZ-1000 Waxi Neutro; SMZ-24 White Lux Neutro | Categoría del catálogo | Corregir símbolos Ø si no son necesarios en web.
SPRAY | Agua | Brillos de alta calidad con resistencia a la fricción, tacto agradable, buena adhesión y flexibilidad para diversos materiales. | SAMZ-309 Optima Neutro; SAMZ-20 Spray Neutro; WFMZ-1035 Wax Fill Neutro; SFP-800 Top Cream Semi-Mate; CMZ-612 Crema Eco Top Universal; SAMZ-260 Brillo P/Sole Neutro | Categoría del catálogo
CREMAS |  | Ceras penetrantes, aditivos y colorantes para restaurar pieles dañadas, aportar brillo inmediato y revitalizar pieles secas. | CMZ-617 Dijon Cream; CNFP-700 Crema Antique Natural; Delica Cream; CMZ-616 Shine Cream Neutro; Basco Top; CFP-105 Crema P/Sintético | Categoría del catálogo
LAVADORES / LIMPIADORES |  | Solventes para pieles y materiales sintéticos que ayudan a retirar marcas, rayones superficiales y residuos de pegamento sin afectar la apariencia del material. | LMZ-2691 Lavador; LCH-X30 Lavador P/Charol; LFP-3141 Lavador P/Pegamento; LSFP-015 Lavador P/Peg. PVC; LFP-2400 Lavador; AC-51 Activador Normal; ACFP-61 Limpiador AC; LMZ-777 Lavador Quita-Raya; LFP-2426 SP Lavador Quita-Raya | Categoría del catálogo
FIJATONOS |  | Nutrientes para nobuk y gamuza que realzan el color, mejoran la apariencia natural y aportan un tacto cálido y elegante. | 0-04 Natural Velvetok; 0-05 Rosa Velvetok; VSMZ-550 Velvet Suede Neutro; FJMZ-570 Repelente; Defender Protect | Categoría del catálogo
GRASOS |  | Aceites de penetración y nutrición para acondicionar pieles, hidratar sin sensación pegajosa y mejorar flexibilidad y apariencia. | GFP-160 Spray Tacto Graso; Eco Graso; Grease Oil; Grease-Oil 90; Cream Graso; Oil Neutro | Categoría del catálogo
REPARADORES |  | Resinas penetrantes y uretanos para formar capa protectora; ayudan a restaurar, uniformar y mejorar acabados de piel. | Pigmentos; Farbern; Compactos; Estucos; Resanador | Categoría del catálogo
MARROQUINERÍA |  | Productos para acabado y coloreado de cantos, filos y bordes en bolsas, carteras, cinturones y artículos de marroquinería. | Dátil MA; Dátil CU; Dátil LQ; Tinta Plastificante; Sellador | Categoría del catálogo
PRE-ACABADOS |  | Materiales para acabado de tacones y suelas con efectos rústicos y naturales, buena fijación del color y resistencia a la humedad. | Stein; Tinta de Cantos; Tapaporos; Pielera; Pre Fondo; Tinta Cerco | Categoría del catálogo
AUXILIARES |  | Productos para retoques, resanados y correcciones en detalles de cobertura, color y tonalidad para una presentación uniforme. | Acondicionador; Masitas; Crayones; Cosméticos polvo; Cosmético líquido; Humectantes; Suavizadores; Cambra; Flor Fix; Charolinas; Metálicos | Categoría del catálogo
PRE-FORMAS |  | Tintas para coloreado y acabado de suelas PVC, TR, Ranil, EVA, ABS y otros materiales con adherencia, resistencia y durabilidad. | Tinta EVA; Tinta Ranil; Tinta ABS; Matizantes; Bloming; Primer | Categoría del catálogo

## Linea Golden
Línea Golden
Contenido destacado para una sección premium o página individual.
Producto | Descripción corregida para web | Uso visual | Asset sugerido | Estado | Notas
Línea Golden | Selección desarrollada para líneas de adorno exigentes y acabados finos. Aporta acabados elegantes, homogéneos y de alta distinción para calzado de alta gama. | Intro de sección | golden-line-hero.webp | Por hacer | Corregido de texto original.
Barcelona Cream | Crema fina, nutritiva y restauradora de tono. Su fórmula con ceras selectas humecta la fibra de la piel, revive colores y aporta brillo natural de larga duración. | Card producto premium | golden-barcelona-cream.webp | Pendiente
Evolux Shine 1210 | Brillo natural formulado con cera líquida de alta tecnología. Aporta capa protectora con resistencia a la gota de agua y al roce, manteniendo flexibilidad y tacto original. | Card producto premium | golden-evolux-shine.webp | Pendiente
Velvet | Intensificador de color para gamuza y nubuck. Penetra de forma uniforme para revivir tonos apagados, aportando tacto sedoso y aspecto impecable sin apelmazar el vellón. | Card producto premium | golden-velvet.webp | Pendiente | El Excel decía 'Velevet'.
Belle Lux 204 | Spray fijador de acabado de secado rápido y alta intensificación. Diseñado para fijar acabados de adorno y optimizar tiempos en línea de producción. | Card producto premium | golden-belle-lux-204.webp | Pendiente | Revisar con cliente si 'colape' era 'color' o nombre técnico.
Graso Sport | Grasa lubricante y protectora para calzado deportivo, de montaña o casual en pieles engrasadas. Aporta barrera repelente al agua y sudor, evitando resequedad y grietas. | Card producto premium | golden-graso-sport.webp | Pendiente

## Copy limpio
Copy limpio por sección
Textos corregidos y resumidos para pegar en la web.
Sección | Título / bloque | Copy sugerido | Dónde usarlo | Nota
Nosotros | Descripción corta | Acabados Monza es una empresa de León, Guanajuato, fundada el 2 de febrero de 2021. Nos especializamos en la fabricación y comercialización de acabados para calzado y productos químicos de alta calidad para la industria. | Sección Nosotros intro | Versión resumida para no saturar la home.
Nosotros | Descripción extendida | Nacimos al identificar oportunidades en la optimización de procesos, la mejora en la atención al cliente y la reducción de tiempos de entrega. Desde nuestros inicios trabajamos para ofrecer soluciones eficientes que impulsen la competitividad de nuestros clientes. Nos distinguimos por un servicio profesional, ágil y confiable, respaldado por procesos sólidos, atención oportuna y productos adaptados a cada proyecto. | Página Nosotros | Dividir en 2-3 párrafos o cards.
Nosotros | Misión | Brindar soluciones innovadoras y de alta calidad en acabados para calzado y materiales alternativos, con productos que realcen la estética, durabilidad y valor de los artículos de nuestros clientes. | Card misión | Corregido de 'Brinda' y 'realicen'.
Nosotros | Visión | Ser una empresa líder a nivel nacional en el desarrollo de acabados para calzado y materiales alternativos, reconocida por su innovación, calidad y excelencia en el servicio. | Card visión | Redacción ajustada.
Nosotros | Valores | Calidad · Innovación · Responsabilidad · Respeto · Puntualidad · Trabajo en equipo · Orientación al cliente | Lista de valores | Corregido acentos.
Aplicaciones | Aplicación de crema | Aplica la crema con una esponja fina mediante movimientos circulares, distribuyendo el producto de forma uniforme sobre la superficie. Controla la cantidad aplicada para evitar excesos y lograr un acabado homogéneo. Deja secar de 1 a 2 minutos a temperatura ambiente antes de continuar el proceso. | Bloque crema | Texto listo para web.
Aplicaciones | Aplicación de spray | Aplica el producto con pistola de aire comprimido y pulverización uniforme. Mantén una distancia aproximada de 30 cm entre la pistola y el sustrato para lograr cobertura adecuada y evitar acumulaciones. El brillo y tacto final dependerán del tipo de spray utilizado. | Bloque spray | Agregar CTA a ficha técnica.
Fichas técnicas | CTA | Solicita las fichas técnicas de nuestros productos y recibe asesoría para elegir el acabado ideal según tu material, proceso y resultado esperado. | CTA fichas técnicas | PDFs pendientes.
Contacto | Texto apoyo | Cuéntanos qué material trabajas, qué acabado necesitas y uno de nuestros asesores te ayudará a encontrar la solución adecuada. | Formulario/contacto | Mantener directo y B2B.

## Prompt Agente
Prompt para agente / Codex
Instrucción lista para pegarle al agente que editará el sitio.
Prompt listo para copiar
Actúa como desarrollador frontend y actualiza la landing de Acabados Monza usando el Excel del cliente y el checklist de este archivo. Orden de trabajo: 1) Corregir assets globales: logo claro/oscuro, redes sociales, teléfonos y correos. 2) Actualizar Inicio: hero con productos reales, foto de flotilla como fondo tenue, CTA a WhatsApp, acceso a Línea Golden y Fichas Técnicas. 3) Reemplazar todos los placeholders azules con imágenes reales o generadas. 4) En productos, usar imágenes limpias sin textos/iconos de interfaz. El nombre, descripción e icono de la card deben ser HTML/CSS, no parte de la imagen. 5) Crear catálogo por categorías: Spray, Cremas, Lavadores/Limpiadores, Fijatonos, Grasos, Reparadores, Marroquinería, Pre-acabados, Auxiliares y Pre-formas. 6) Crear sección destacada de Línea Golden con Barcelona Cream, Evolux Shine 1210, Velvet, Belle Lux 204 y Graso Sport. 7) Agregar Aplicaciones: crema, spray, colores y foto de materiales. 8) Actualizar Nosotros con historia, misión, visión y valores corregidos. 9) Actualizar Contacto con correo, teléfonos, vendedores, foto de equipo, TikTok y Facebook. 10) Revisar responsive móvil, compresión WebP, links de WhatsApp, formularios y que no queden placeholders. Mantén el estilo visual: fondo blanco/azul muy claro, azul corporativo, cards con bordes redondeados, sombras suaves, tipografía limpia y enfoque B2B técnico.